## Planificación
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
| Historia de usuario | Desarrollador | Fase Desarrollo | TAREA | COMENTARIO
| Plataforma tecnológica | Wilmer Ojeda | Análisis | Definir tecnologías | SI
|  | Jhonny Terán | Análisis | Definir tecnologías | SI
|  | David Cuasapas | Análisis | Definir tecnologías | SI
|  | Raúl Yépez | Análisis | Definir tecnologías | SI
|  | Jhonny Terán | Análisis | Investigar Git Hub | SI
|  | David Cuasapas | Análisis | Investigar Maven | SI
|  | Raúl Yépez | Desarrollo | Crear el proyecto | SI
|  | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Socialización de GitHub y Maven | SI
|  | Jhonny Terán | Desarrollo | Socialización de GitHub y Maven | SI
|  | David Cuasapas | Desarrollo | Socialización de GitHub y Maven | SI
|  | Raúl Yépez | Desarrollo | Socialización de GitHub y Maven | SI
|  | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Configurar el proyecto con plantilla | NO
| Creación de Usuarios | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Desarrollo de Login y registro | NO
1 |  | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Diseño de BBDD | SI
|  | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Roles del usuario (administrador y médico) | NO
|  | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Formato Reporte | NO
| Administración de Empleados | Jhonny Terán | Desarrollo | Listado de empleados (ejemplos) | NO
2 |  | Jhonny Terán | Desarrollo | Métodos buscar, modificar y eliminar empleados | SI
|  | Jhonny Terán | Desarrollo | Estado de empleado (activo o inactivo) | NO
| Administración de Áreas de trabajo | David Cuasapas | Desarrollo | Formato Áreas de trabajo | NO
3 |  | David Cuasapas | Desarrollo | Métodos modificación o Eliminación del Área | SI
|  | David Cuasapas | Desarrollo | Reporte | NO
| Historias clínicas | Raúl Yépez | Desarrollo | Formato Historia clínica | NO
4 |  | Raúl Yépez | Desarrollo | Métodos actualizar y modificación | SI
|  | Raúl Yépez | Desarrollo | Reporte | NO
| Consulta Médica | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Creación de consulta clínica | NO
|  | Raúl Yépez | Desarrollo | Creación de consulta clínica | NO
|  | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Modelo de historia clínica | NO
|  | Raúl Yépez | Desarrollo | Modelo de historia clínica | NO
5 |  | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Consumo de Web services Externo | NO
|  | Raúl Yépez | Desarrollo | Consumo de Web services Externo | NO
6 | Reporte de Consulta Médica | Jhonny Terán | Desarrollo | Formato de Reporte de la consulta | NO
|  | David Cuasapas | Desarrollo | Formato de Reporte de la consulta | NO
|  | Jhonny Terán | Desarrollo | Método Eliminar | NO
|  | David Cuasapas | Desarrollo | Método Eliminar | NO
7 | Creación de Códigos | Wilmer Ojeda | Desarrollo | Reporte Empleados | NO
8 | Reporte de Historias Clínicas | Raúl Yépez | Desarrollo | Registro | NO
|  | Raúl Yépez | Desarrollo | Método Eliminar | NO
9 | Reporte de Recetas médicas | Jhonny Terán | Desarrollo | Formato de Receta médica | NO
|  | David Cuasapas | Desarrollo | Formato de Receta médica | NO
|  | Jhonny Terán | Desarrollo | Método Eliminar | NO
|  | David Cuasapas | Desarrollo | Método Eliminar | NO
| Reuniones | Wilmer Ojeda | Planificación | Planificación | NO
|  | Jhonny Terán | Planificación | Planificación | NO
|  | David Cuasapas | Planificación | Planificación | NO
|  | Raúl Yépez | Planificación | Planificación | NO
|  | Wilmer Ojeda | Revisión | Revisión | NO
|  | Jhonny Terán | Revisión | Revisión | NO
|  | David Cuasapas | Revisión | Revisión | NO
|  | Raúl Yépez | Revisión | Revisión | NO
|  | Wilmer Ojeda | Revisión | Retrospectiva | NO
|  | Jhonny Terán | Revisión | Retrospectiva | NO
|  | David Cuasapas | Revisión | Retrospectiva | NO
|  | Raúl Yépez | Revisión | Retrospectiva | NO

## Backlog
| Proyecto: | MÓDULO HISTORIAS CLÍNICAS
HISTORIAS
0 | Plataforma tecnológica
1 | Creación de Usuarios
2 | Administración de Empleados
3 | Administración de Áreas de trabajo
4 | Creación de Historias Clínicas (HC)
5 | Consulta Médica
6 | Reporte de Consulta Médica
7 | Creación de Códigos
8 | Reporte de Historias Clínicas
9 | Reporte de Recetas médicas

## No Planificadas
DETALLE DE TAREAS NO PLANIFICADAS
FECHA | DESARROLLADOR | TAREA | DURACIÓN
|  | TOTAL | 0

## Observación
Ortografía | 3
Planificación de actividades de todos | 1
Horas de planificación | 1